ООО «ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ»

ПРОЕКТ — НА УТВЕРЖДЕНИЕ

ПЛАН И ЧЕК-ЛИСТ ДО ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Лицензия на дополнительное профессиональное образование; исключительно дистанционная модель

Контрольная дата: План составлен на 21.07.2026. Если заявление подаётся 01.09.2026 или позже, заново проверить постановление Правительства РФ № 1490 в редакции, вступающей в силу с 01.09.2026, и актуальную форму ДОНМ.

# Этап 1. Корпоративная готовность

[x] Выписка ЕГРЮЛ от 22.07.2026 получена и сверена: наименование, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес, директор и сведения об участнике подтверждены.

[ ] Проверить устав: право осуществлять образовательную деятельность как дополнительный вид; полномочия директора утверждать структуру и ЛНА.

[x] В ЕГРЮЛ подтверждены ОКВЭД 85.42 «Образование профессиональное дополнительное» и 85.42.9 «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая».

[ ] Издать приказ о создании подразделения «Учебный центр» и утвердить Положение.

[ ] Назначить руководителя Учебного центра, утвердить штат/должностные инструкции и ответственных за сайт, ЭИОС, персональные данные, ФИС ФРДО.

# Этап 2. Образовательная модель и программа

[ ] Письменно зафиксировать модель: ДПО, повышение квалификации, 178 часов, исключительно электронное обучение и ДОТ, без очной части и практической подготовки у партнёра.

[ ] Провести предметную экспертизу программы «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» специалистом по пожарной безопасности.

[ ] Сверить программу с актуальной типовой программой МЧС № 1156 и действующими сводами правил/ГОСТ на дату утверждения.

[ ] Утвердить программу приказом; заполнить сведения об авторах, педагогах, ЭИОС, оценочных материалах и сроках.

[ ] Утвердить календарный график, формы ведомостей/протоколов, приказы о зачислении/отчислении и образец удостоверения.

# Этап 3. Локальные акты

[ ] Заполнить все поля [ЗАПОЛНИТЬ], удалить проектные оговорки, согласовать документы с директором/юристом.

[ ] Утвердить правила приёма, распорядка, режима, контроля и аттестации, перевода/отчисления, образовательных отношений.

[ ] Утвердить положения об организации ДПО, электронном обучении/ДОТ, языке, документах о квалификации.

[ ] Утвердить положение о платных услугах, точный образец договора, калькуляцию и приказ о стоимости.

[ ] Проверить ПВТР работников и коллективный договор; для сайта использовать действующие корпоративные документы, не создавать фиктивные.

# Этап 4. ЭИОС, кадры и подтверждения

[ ] Выбрать LMS и российское/допустимое ПО; оформить договоры/лицензии, домен, хостинг, видеосвязь, электронные ресурсы.

[ ] Настроить роли администратора, педагога и слушателя; загрузить программу, материалы, тесты, журнал, обратную связь и поддержку.

[ ] Подготовить паспорт ЭИОС, регламент доступа, резервного копирования, технической поддержки и действий при сбоях; сделать скриншоты.

[ ] Подобрать педагогов; собрать дипломы, ДПО, документы о стаже, договоры, сведения об отсутствии ограничений и согласия/основания обработки данных.

[ ] Проверить возможность передачи сведений в ФИС ФРДО и начать процедуру подключения до первой выдачи документов.

# Этап 5. Официальный сайт

[ ] Создать раздел «Сведения об образовательной организации» и все 13 обязательных подразделов; условный подраздел о стандартах оформить формулировкой «не применяются».

[ ] Заполнить основные сведения, структуру, руководство и педагогов только по подтверждённым данным.

[ ] Разместить утверждённые PDF: устав, положение о подразделении, локальные акты, программа, платные услуги, договор, цена.

[ ] Разместить электронные сведения о языке, численности, материальном обеспечении/доступности, финансах, вакансиях, поддержке, сотрудничестве и питании.

[ ] Проверить доступ без регистрации, скачивание, текстовый поиск/копирование в PDF, читаемость с телефона, отсутствие персональных данных сверх требований.

[ ] До получения лицензии честно указать: лицензия не предоставлена, образовательная деятельность и набор не ведутся.

# Этап 6. Комплект для лицензирования

[ ] Скачать с сайта ДОНМ актуальную форму заявления и форму документа, содержащего сведения о реализации образовательных программ (форма по действующему приказу ДОНМ).

[ ] Заполнить интернет-адрес опубликованной программы и сведения об ЭИОС.

[ ] В форме корректно отразить исключительно дистанционную модель и неприменимость требований к учебным помещениям, материальному оборудованию помещений и санитарному заключению — только если это подтверждается окончательной программой и действующей редакцией закона.

[ ] Приложить копии документов о правах на имущество только в случаях, когда права/сделки не подлежат обязательной госрегистрации и документы действительно требуются для выбранной модели.

[ ] Не прикладывать нерелевантные договоры о сетевой форме/практической подготовке; если модель изменится, подготовить их и переработать программу.

[ ] Проверить, что все названия, адреса, реквизиты и URL одинаковы в ЕГРЮЛ, заявлении, форме сведений, программе и на сайте.

# Этап 7. Подача через Госуслуги

[ ] Проверить подтверждённую учётную запись юридического лица, полномочия заявителя и действующую УКЭП/способ подписания, требуемый порталом.

[ ] Открыть услугу «Лицензирование образовательной деятельности», выбрать получение лицензии и лицензирующий орган города Москвы (ДОНМ).

[ ] Внести сведения, прикрепить подписанный документ о реализации программ и иные требуемые файлы; проверить формат, размер, читаемость и подпись каждого файла.

[ ] Сделать контрольный PDF/скрин заявки и перечня вложений до отправки; сохранить номер заявления и подтверждение отправки.

[ ] Госпошлина за предоставление лицензии не уплачивается в период освобождения, установленный законом; перед отправкой проверить актуальное уведомление портала.

[ ] Ежедневно отслеживать личный кабинет и официальную почту; отвечать на запросы в указанный срок, сохраняя подтверждение ответа.

# Этап 8. После решения

[ ] Проверить запись в реестре лицензий: организация, вид образования, адреса/особенности, дата и номер.

[ ] Обновить сайт: добавить реквизиты лицензии и ссылку/выписку из реестра, убрать статус «лицензия не предоставлена».

[ ] Только после этого запускать рекламу/приём/договоры и издавать приказы о зачислении.

[ ] Вести журналы, протоколы, договоры, выдачу документов, ФИС ФРДО, актуализацию сайта и ежегодное самообследование.

# Стоп-факторы перед отправкой

- устав/ЕГРЮЛ не позволяют дополнительный образовательный вид деятельности или не создано специализированное подразделение;

- программа не утверждена, не опубликована или допускает очные элементы при заявленной исключительно дистанционной модели;

- нет фактически работающей ЭИОС, прав на программные продукты или педагогов с подтверждающими документами;

- на сайте проекты с пустыми полями вместо утверждённых документов;

- разные реквизиты/URL в заявлении, программе, форме сведений и на сайте;

- подача после 01.09.2026 без проверки новой редакции положения о лицензировании.

# Нормативные и рабочие источники

- Приказ Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493 (действующая редакция): https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_463082/

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

- Приказ Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202504230011

- Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 № 1678: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202310120031

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362382/

- Правила платных образовательных услуг, постановление № 1441: https://publication.pravo.gov.ru/document/View/0001202009210004

- Рособрнадзор: получение лицензии на образовательную деятельность: https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/get_license/

- ДОНМ: лицензирование образовательной деятельности: https://www.mos.ru/donm/function/obrnadzor/licensing-of-educational-activities/

- Электронная услуга на Госуслугах: https://www.gosuslugi.ru/643941

- Референс программы (не нормативный источник): https://nousro.ru/program-deyatelnost.php